## Sheet1
TASK | TANGGAL MULAI | TANGGAL EKSPEKTASI | TANGGAL SELESAI | NAMA DEVELOPER | STATUS
LOAD DATA | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 2023-11-25 | RAHINA | DONE
PREPROCESSING DATA | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 2023-11-25 | RAHINA | DONE
DATA MODELLING WITH CNN MODEL | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | RAHINA | DONE
MODELLING WITH INCEPTION-V3 MODEL | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | RAHINA | DONE
MODEL EVALUATION | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | RAHINA | DONE
TEST MODEL PERFORMANCE | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | RAHINA | DONE
VISUALIZE MODEL ACC | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | RAHINA | DONE
FRONTEND WEB | 8 Desember 2023 | 10 Desember 2023 | 11 Desember 2023 | RAHINA | DONE
BACKEND WEB | 8 Desember 2023 | 10 Desember 2023 | 11 Desember 2023 | RAHINA | DONE
TESTING WEB | 11 Desember 2023 | 11 Desember 2023 | 11 Desember 2023 | RAHINA | DONE
DEPLOY | 11 Desember 2023 | 11 Desember 2023 | 11 Desember 2023 | RAHINA | DONE